## 装修清单
爵士风情装修预算表
工程名称：爵士风情雅兰苑跃层；面积：189.35㎡
序号 | 项目 |  | 单位 | 工程量 |  | 单项工程价 |  |  |  | 总价合计 |  | 说明
|  |  |  | 预算 | 结算 | 预算 | 结算 | 预算 | 结算 | 预算 | 结算
一 | 推荐 | 地板、地砖、地热
1 | Y | 地砖：餐厅+客厅+一楼走廊 | ㎡ | 45 |  | 100 | 2 | 7 | 85 | 4500 | 4804.2 | 餐厅+客厅+一楼走廊，60*60，30.6元/片，欧派印象瓷砖（下同），城团网线下团购，电话：81606816
2 |  | 地砖拼花切割费 | ㎡ | 1 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 443 | 餐厅+客厅+一楼走廊地砖拼花切割费
3 |  | 厨房墙面砖 | ㎡ | 24 |  | 60 | 2 | 7 | 88.8 | 1440 | 1464 | 30*30，8元/片
4 |  | 厨房地面砖 | ㎡ | 5 |  | 70 | 2 | 7 | 85 | 350 | 459 | 用餐厅深色地砖铺，60*60,30.6元/片
5 |  | 卫生间墙面砖 | ㎡ | 45 |  | 65 |  |  | 67 | 2925 | 2954 | 上面卫生间花色不同，30*45，9.09元/片
6 |  | 卫生间花片2组 |  | 1 |  | 500 |  |  | 486 | 500 | 486 | 上下卫生间各一组，90+396
7 |  | 卫生间地面砖 | ㎡ | 9 |  | 65 |  |  | 67 | 585 | 792.7 | 30*30，上下卫生间花色不同，上6.21元/片，下5.76元/片
8 |  | 阳台地面砖 | ㎡ | 15 |  | 35 |  |  | 28 | 525 | 385 | 30*30，2.5元/片
9 | Y | 复合地板 | ㎡ | 80 | 92.6 | 100 |  |  | 120 | 8000 | 11120 | 一楼3房间+二楼，欧林如海米色全防水对纹仿古压花强化地板，电话：88318650
10 |  | 踢脚线 | 米 | 50 | 96 | 15 |  |  | 15 | 750 | 1440 | 欧林如海同色踢脚线
11 | Y | 地暖 | 套 | 1 |  | 20000 |  |  | 23000 | 20000 | 23000 | 除厨房外，楼上楼下各个房间包括客厅餐厅走廊都铺设，杭州协胜电器，详单另附
12 |  | 地暖专用垫 | [7 empty] | 0 | 1000 | 欧林如海处购买
13 |  | 大理石（飘窗石、门槛石） | ㎡ | 3 |  | 250 | 2 | 7 |  | 750 | 5800 | 啡网纹大理石
14 | Y | 露台防腐木 | ㎡ | 20 |  | 200 | 2.5 | 6.5 |  | 4000 | 4400 | 2.5CM樟子松，电话：15868829260（汪经理）
[6 empty] | 小计： |  | 小计： | 45325 |  | 58547.9
二 |  | 木门、移门、折叠门、门套线、门五金
1 | Y | 房间、卫生间木门（含门套） | 扇 | 9 | 8 | 1500 | 2.5 | 6.5 | 1200 | 13500 | 9600 | 实木复合门，沈半路夹板市场购买，电话：88013896
2 |  | 门套线 | 米 | [6 empty] | 2000 | 2040 | 大门、厨房折叠门、书房移门的门套，与木门配套
3 |  | 雕花密度板 | ㎡ |  | 4.1 |  |  |  | 220 | 500 | 900 | 客厅1.8CM厚度雕花密度板,
4 | Y | 门五金件 | 扇 | 9 | 8 | 200 | 2.5 | 6.5 | 180 | 1800 | 1440 | 门锁135/把，子母合页25/副，门吸22元/个，宏丰家居城顺辉五金购买，电话：89087060
5 |  | 防盗门 | 扇 | 1 | 1 | 2000 |  |  | 1370 | 2000 | 1370 | 步阳安全门，96尺寸，双快锁，电话：86961597
6 |  | 淋浴房玻璃移门 | ㎡ | 3 |  | 700 | 2 | 7 | 260 | 2100 | 850 | 从良工供应商购买
7 |  | 衣柜移门 | ㎡ | 20 |  | 240 |  |  | 180 | 4800 | 2200 | 从良工供应商购买
8 | Y | 书房移门 | ㎡ | 4 |  | 300 |  |  | 299 | 1200 | 920 | 索玛丽玻璃移门，城团网线下团购，电话：88028876
9 | Y | 厨房折叠门 | ㎡ | 4 | 3.982 | 500 |  |  | 500 | 2000 | 1991 | 省二轻装饰市场购买，电话：13221047335
10 |  | 父母房走入式衣柜折叠门 | ㎡ | 1.5 | 1.43 | 500 |  |  | 580 | 500 | 828 | 省二轻装饰市场购买，电话：13221047335
[6 empty] | 小计： |  | 小计： | 30400 |  | 22139
三 |  | 厨房、卫生间
1 |  | 厨房电器 | 套 | 1 |  | 3000 | 2 | 7 |  | 3000 | 5000 | 消毒柜、油烟机、灶具
2 |  | 水槽套装（含龙头） | 套 | 1 |  | 900 |  |  |  | 900 | 758 | 恒洁卫浴，城团购线下团购，电话：89907336，下同
3 | Y | 浴缸 | 个 | 1 | 1 | 4000 |  |  | 5299 | 4000 | 5299 | 浪鲸双人按摩浴缸1.5*1.5，电话：56881219，下同
4 | Y | 水龙头 | 个 | 2 |  | 500 |  |  |  | 1000 | 560 | 防科勒龙头2个，280元/个
5 |  | 一楼浴室柜 | 套 | 1 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 1128 | 恒洁卫浴，泰国橡木
6 |  | 二楼浴室柜 | 套 | 1 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 3260 | 恒洁卫浴，泰国橡木
7 |  | 花洒 | 套 | 2 | 1 | 800 |  |  | 899 | 1600 | 899 | 浪鲸购买
8 |  | 楼上马桶 | 个 | [6 empty] | 700 | 315 | 浪鲸购买
9 |  | 楼下马桶 | 个 | [6 empty] | 800 | 899 | 恒洁卫浴
10 |  | 太阳能热水器 | 个 | 1 |  | 4000 |  |  | 4400 | 4000 | 4400 | 华扬热水系列20支管，城团网线下团购，电话：18958131308
11 | Y | 整体橱柜 | 套 | 1 | 1 | 10000 |  |  | 13380 | 10000 | 13380 | 欧式白葡萄木，爱家橱柜定做，电话：88846573
12 |  | 洗衣机龙头 | 个 | 2 | 2 | 25 |  |  | 25 | 50 | 50
13 |  | 三角阀、生料带 | 个 | 15 |  | 16-19 |  |  |  | 250 | 300
14 |  | 地漏 | 个 | 6 | 5 | 50 |  |  | 19 | 300 | 95 | 浪鲸不锈钢地漏
15 |  | 挡水条 | 米 | 5 | 1.7 | 50 |  |  | 45 | 250 | 76.5 | 从良工供应商购买
16 |  | 浴室五金类 | 套 | 2 |  | 800 |  |  |  | 1600 | 1000 | 毛巾架、浴巾架、马桶刷、纸巾环、角篮等，恒洁卫浴
[6 empty] | 小计： |  | 小计： | 32450 |  | 37419.5
四 |  | 阳台、露台、窗帘、楼梯
1 |  | 封阳台、阳光房 | 套 | 1 | 1 | 5000 | 2 | 7 | 7600 | 5000 | 7600 | 包括一楼北边阳台、南边洗衣房、二楼东边阳光房
2 | Y | 窗帘、罗马杆、轨道、电机 | 套 | 1 |  | 5000 | 2 | 7 |  | 5000 | 12000 | 包括所有窗帘、天窗及3个电机、遥控器，启明窗帘，城团购线下团购，电话：88172880
3 |  | 锁扣/铝合金隐形纱窗 | 扇 | 10 |  | 150 | 2 | 7 |  | 1500 | 0 | 纱窗暂时未做，等夏天再做
4 |  | 升降衣架 | 个 | 2 |  | 250 | 2 | 7 |  | 500 | 380
5 |  | 伸缩衣架（外飘） | 个 | 1 |  | 300 | 2 | 7 |  | 300 | 380
6 |  | 一楼洗衣柜 | 个 | 1 | 1 | 500 | 2 | 7 | 1479 | 500 | 1479 | 恒洁卫浴
7 |  | 二楼洗衣柜 | 个 | 1 | 1 |  |  |  | 1500 | 0 | 1500 | 恒洁卫浴
8 | Y | 露台吊篮 | 个 | 1 | [5 empty] | 800 | 880 | 淘宝购买
9 | Y | 户外桌椅（香蕉伞+一桌四椅） | 套 | 1 | [5 empty] | 3000 | 1750 | 淘宝购买
10 | Y | 户外桌椅（一桌两椅） | 套 | 1 | [5 empty] | 1000 | 1050 | 淘宝购买
11 | Y | 楼梯 | 套 | 1 | 1 | 10000 |  |  | 16000 | 10000 | 16000 | 刘氏楼梯，整套成品楼梯，欧洲榉木，电话：88021897
[6 empty] | 小计： |  | 小计： | 27600 |  | 43019
五 |  | 家具
1 | Y | 客厅沙发 | 套 | 1 |  | 7000 |  |  |  | 7000 | 6000 | 含物流费，淘宝购买
2 |  | 电视柜组合 | 套 | 1 | [5 empty] | 2000 | 3598 | 包括电视柜、陈设柜和边柜，淘宝购买，因物流破损需重做，还未到货
3 | Y | 日式小三人沙发 | 套 | 2 | [5 empty] | 0 | 1978 | 聚划算团购，含物流费，一个放二楼书房，一个放父母房
4 |  | 沙发床 | 个 | 1 | [5 empty] | 1000 | 799 | 聚划算团购
5 |  | 欧式双人沙发 | 个 | 1 | [5 empty] | 0 | 1199 | 淘宝购买，放主卧窗台
6 | Y | 欧式单人沙发 | 个 | 1 | [5 empty] | 0 | 880 | 淘宝购买，放一楼书房
7 | Y | 餐桌餐椅 | 套 | 1 |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 4000 | 淘宝网购买
8 | Y | 主卧：床、床垫、床头柜、四门大衣柜、电视柜、化妆桌椅 | 套 | 1 | [5 empty] | 8000 | 11280 | 易信家居欧式全实木，床垫1680，化妆桌椅1600，其余8000，城团网线下团购。电话：28803273，下同
9 |  | 欧式餐边柜 | 张 | 1 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2360 | 易信家居欧式实木
10 |  | 客房：床、床头柜、三门大衣柜 | 套 | 1 |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 2300 | 板式家具，易信家居
11 |  | 客房床垫 | 张 | [6 empty] | 500 | 599 | 淘宝双十二购买
12 |  | 书桌椅 | 套 | 2 |  | 1000 |  |  |  | 2000 | 3200 | 淘宝购买
13 | Y | 玄关柜 | 张 | [6 empty] | 500 | 948 | 淘宝购买，黑色定做
14 | Y | 欧式穿鞋凳 | 张 | [6 empty] | 300 | 399 | 特力屋购买
15 | Y | 欧式穿衣镜 | [7 empty] | 0 | 285 | 淘宝购买，含物流
16 | Y | 地毯 | 块 | 6 | [5 empty] | 2000 | 1600 | 客厅、主卧、书房、门厅、飘窗台共6块地毯，全部淘宝购买
[6 empty] | 小计： |  | 小计： | 33300 |  | 41425
六 |  | 电器
1 | Y | 洗衣机 | 台 | 1 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 2450 | 惠而浦7公斤滚筒洗衣机，国美国庆节购买
2 |  | 电视机（客厅） | 台 | 1 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 2660 | 聚划算团购42寸创维LCD液晶彩电
3 |  | 电视机（主卧） | 台 | 1 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 2660 | 聚划算团购42寸创维LCD液晶彩电
4 |  | 电视机（父母房） | 台 | 1 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 1799 | TCL32寸LCD液晶彩电，国美国庆节购买
5 | Y | 影音室 | 台 | 1 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 4999 | TCL46寸LED液晶菜单，快门式3D，支持联网、蓝光，双十一淘宝购买
6 | Y | 浴霸 | 套 | 2 |  | 500 |  |  |  | 1000 | 480 | 奥普浴霸，淘宝购买
7 |  | 中央空调 | 台 | 6 | 5 | 3500 |  |  |  | 21000 | 21150 | 格力风管机1台3P，4台1.5P，杭州威灵电器，详单另附
8 | Y | 双开门冰箱 | 台 | 1 |  | 7000 |  |  |  | 7000 | 5300 | LG，国美国庆节购买
9 |  | 微波炉 | 台 | [6 empty] | 500 | 599 | 聚划算团购
10 |  | 索尼2.1蓝牙音响 | 套 | [6 empty] | 0 | 2300 | 淘宝购买
11 |  | 飞利浦iphone音响 | 台 | [6 empty] | 0 | 988 | 聚划算团购
12 |  | 飞利浦吸尘器 | 台 | [6 empty] | 300 | 299 | 聚划算团购
13 | Y | 飞利浦5.1 蓝光3D家庭影院 | 套 | 1 | [5 empty] | 3000 | 4100 | 淘宝购买
14 |  | XBOX体感套装 | 套 | [6 empty] | 0 | 3800 | 淘宝购买
15 | Y | 空气净化机 | 台 | 2 | [5 empty] | 0 | 670 | 淘宝购买
[6 empty] | 小计： |  | 小计： | 51800 |  | 54254
七 |  | 灯具、墙纸、软包
1 | Y | 客厅水晶灯 | 盏 | 1 | 1 | 5000 |  |  | 6032 | 5000 | 6032 | 沈半路灯饰市场吉毫米迦，送灯源，沈半路灯饰市场购买，电话：88021369，下同
2 | Y | 餐厅水晶灯 | 盏 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1000 | 2650 | 沈半路灯饰市场吉毫米迦，送灯源
3 |  | 客厅壁灯 | 盏 | 2 | 2 |  |  |  |  | 500 | 936 | 沈半路灯饰市场吉毫米迦，送灯源
4 | Y | 房间主灯 | 盏 | 11 |  | 500 |  |  |  | 5500 | 4300 | 沈半路灯饰市场东方灯饰，包括主卧、父母房、客房、一/二楼书房、儿童房、中庭等主灯，城团网线下团购，电话：88011186
5 | Y | 走廊马灯、阳台壁灯及灯泡 | [7 empty] | 500 | 1080 | 走廊马灯250/只，阳台壁灯50/只，沈半路灯饰市场购买，电话：88027077
6 | Y | 台灯、镜前灯 | 套 | 1 | [5 empty] | 300 | 448 | 3个台灯+1个镜前灯，淘宝双十一购买
7 | Y | 开关、插座、筒灯、射灯、灯带 | 套 | 1 |  | 1200 |  |  |  | 1200 | 4000 | 西蒙电器，城团网线下团购，电话：85381198，下同
8 |  | 强弱电箱、空开、漏保 | 套 | 1 | 1 | 500 |  |  | 1260 | 500 | 1260 | 西蒙电器，32路强电箱，L号弱电箱，空开：10A4个、20A5个、16A10个，漏保40A2个，
9 |  | 衣柜五金 | 套 | 1 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 228 | 衣柜、鞋柜把手
10 | Y | 墙纸 | ㎡ | 50 |  | 40 |  |  |  | 2000 | 1750 | 中大壁纸，客厅电视机背景墙、一楼书房，城团网线下团购，电话：86992347
11 | Y | 软包 | 套 | 4 |  | 350 |  |  |  | 1400 | 1400 | 启明窗帘，电话：88172880
12 |  | 客厅茶镜 | 套 | 1 |  | 0 |  |  |  | 1000 | 2374 | 包括镜子、切边、拼贴费用
[6 empty] | 小计： |  | 总价： | 19900 |  | 26458
八 |  | 其它
1 |  | 装修公司 设计费 | 套 | 1 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 | 设计师：汪逸君；电话：13605812208
2 |  | 装修公司 硬装半包费 | 套 | 1 |  | 128000 |  |  |  | 128000 | 137500 | 合同127500元，后期增加10000元
3 | Y | 大师漆 | 桶 | 20 | 26 | 400 |  |  | 370 | 8000 | 9620 | 1次底漆，2次面漆，城团网线下团购，电话：4007518777
4 |  | 保险箱 | 个 | 2 |  | 500 |  |  |  | 1000 | 930
5 |  | 敲墙审批代理费 |  | 1 | 1 | 500 |  |  | 500 | 500 | 500 | 已付
6 |  | 敲墙垃圾费、垃圾外运费、楼道维护费 |  | 1 | 1 | 650 |  |  | 650 | 650 | 650 | 敲墙垃圾费200元，垃圾外运费200元，楼道维护费250元（50元/层）
7 |  | 打孔费 | 个 | 40 |  | 25 |  |  |  | 1000 | 900 | 已打35个，费用870元
8 |  | 床上六件套 | 套 | 2 | [5 empty] | 0 | 960 | 双十一淘宝购买
9 | Y | 照片墙 | 套 | [6 empty] | 200 | 200 | 23框+画芯，淘宝购买
10 |  | 工艺品摆件 | [7 empty] | 1000 | 2000 | 包括烛台、花瓶、陶罐、电话机，部分特力屋购买，其余淘宝购买
11 |  | 欧式有框装饰画 | [7 empty] | 500 | 323 | 四幅，淘宝购买
12 |  | 客厅不锈钢包边材料费 | [7 empty] | 0 | 277 | 客厅茶镜边框不锈钢包边
13 |  | 玻璃胶 | [7 empty] | 300 | 500
14 |  | 绿色植物 | [7 empty] | 1000 | 1000元 | 西站花木市场购买
15 |  | 阳台鹅卵石 | [7 empty] | 300 | 500元 | 西站花木市场购买
16 |  | 煤气改装费、安装费 |  | 1 |  | 500 |  |  |  | 500 | 670 | 煤气管道加长470元、煤气开通/软管安装200元
[6 empty] | 小计： |  | 总价： | 147950 |  | 160030
[6 empty] | 总计： |  | 小计： | 388725 |  | 443292.4 | 预算388725元，结算443292元，预算外增加支出54567元。

## 地暖详单
地面辐射采暖及供水系统报价方案
客户CUSTOMER： 我方联络人RESPONSIDLE:杨胤13588423301
地址ADDRESS：爵士风情 报价日期DATE：2011-3-23
主机及配件项目 （BOILER AND ACCESSORIES）
序号 | 产品名称 | 品 牌 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 金额
1 | 燃气壁挂两用炉（原装进口） | BOSCH 德国 | 欧洲精英24千瓦 | 台 |  | 7400 |  |  |  | 0
|  | BOSCH 德国 | 欧洲之星24千瓦 | 台 |  | 8000 |  |  |  | 0
|  | BOSCH 德国 | 欧洲之星28千瓦 | 台 | 1 | 9800 |  |  |  | 9800
|  | BOSCH 德国 | 欧洲之星35千瓦 | 台 |  | 11500 |  |  |  | 0
|  |  |  | 台 | [5 empty] | 0
（锅炉部分为实价无任何折扣）
2 | 纯铜分水器 | 柯耐弗/美国 | 1216(自动) | 路 | 9 | 350 |  |  |  | 3150
3 | 电动执行器(温控电磁阀) | 柯耐弗/美国 |  | 套 | 9 | 300 |  |  |  | 2700
4 | 地暖温控器(液晶显示) | 海林/北京 |  | 套 | 7 | 350 |  |  |  | 2450
5 | 智能生活水循环系统 | 格兰富 |  | 套 |  | 2200 |  |  |  | 0
6 | 增压水泵 | 格兰富 |  | 套 |  | 2000 |  |  |  | 0
7 | 混水系统 | 海林/北京 |  | 套 |  | 4000 |  |  |  | 0
8 | 中央净水机 | 开能/奔泰 | BNT-6000 | 套 |  | 7000 |  |  |  | 0
9 | 中央软水机 | 开能/奔泰 | BNT-06H-15SE(F) | 套 |  | 6000 |  |  |  | 0
小计 TOTAL | [9 empty] | 18100
地面采暖材料项目（DESCRIPTION OF THE LOOP AND ACCESSORIAL MATERIAL）
序号 | 采暖区域及管材 |  | 温控区域 | 面积 | 单位 | 单价 |  |  |  | 金额
1 | 乔治费歇尔聚乙烯管 GEORG FISCHER +GF+ PE-RT（盘管 ） | De12×16 |  | 米 m | [6 empty] | 0
#VALUE!
2 | 波纹保护套管 PROTECTION PIPE MADE FROM PE | De20 |  | 米 m | [6 empty] | #REF!
#REF!
3 | 聚苯乙烯保温苯板 INSULATIONIN BlADE | 2cm |  | 平方米 m2 | [6 empty] | 900
10093
4 | 钢丝网 STEEL NET (1层 One Layer) |  |  | 平方米 m2 | [6 empty] | 0
0
5 | 反射膜 ALUMINUM FOIL FOR KEEPING HEATING BY REFLECTION |  |  | 平方米 m2 | [6 empty] | #REF!
#REF!
6 | 边界保温条 FOR LATERAL WALL INSULATION |  |  | 米 m | [6 empty] | 0
0
7 | 透明胶带 TRANSPARENT ADHESIVE TAPE |  |  | 圈 coil | [6 empty] | 0
0
8 | 捆扎带 PACK TAPE |  |  | 包 bag | [6 empty] | 0
0
9 | 橡塑管包扎带 FIXING MATERIAL FOR INSULATION PIPING |  |  | 卷 coil | [6 empty] | 0
0
10 | 施工费 EXPENSE OF INSTALLATION |  |  | 平方米 m2 | [6 empty] | 0
0
| 地暖专用PERT材质 |  |  |  | ㎡ | 瑞好(100元/平方) |  | 尤尼克(100/平方) | 乔治费歇尔100元/平方
一楼
1 | 客厅+餐厅 |  | 2路1控 | 28.5 |  |  |  |  | 100 | 2850
3 | 卫生间 |  |  | 3.7 |  |  |  |  | 100 | 370
| 中庭 |  |  | 7 |  |  |  |  | 100 | 700
4 | 客房 |  | 1路1控 | 9.6 |  |  |  |  | 100 | 960
5 | 书房+休闲区 |  | 1路1控 | 12 |  |  |  |  | 100 | 1200
| 父母卧室 |  | 1路1控 | 12.5 |  |  |  |  | 100 | 1250
| 二楼 | [7 empty] | 100
6 | 主卧 |  | 2路1控 | 17.8 |  |  |  |  | 100 | 1780
7 | 衣库过道+洗手间 |  |  | 5.8 |  |  |  |  | 100 | 580
| 儿童房 |  | 1路1控 | 10 |  |  |  |  | 100 | 1000
| 书房+休闲区 |  | 1路1控 | 10.8 |  |  |  |  | 100 | 1080
小计 TOTAL |  |  | 9路7控 | 117.7 | [5 empty] | 11770
锅炉与地暖分水器之间主管项目材料及辅助材料清单 ( DESCRIPTION OF THE MATERIAL BETWEEN BOILER AND MANIFOLD )
序号 | 项目名称 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 金额
1 | 地暖主管 | 皮尔萨PPR |  | 米 | 35 | 40 |  |  |  | 1400
2 | 地暖专用保温板 | 挤塑板 |  | M2 | 117.7 | 20 |  |  |  | 2354
3 | 地暖专用反射膜 |  |  | M2 | 117.7 | 5 |  |  |  | 588.5
4 | 地暖专用卡钉 |  |  | M2 | 117.7 | 5 |  |  |  | 588.5
5 | 地暖专用钢丝网 |  |  | M2 | 117.7 | 10 |  |  |  | 1177
6 | 弯头 |  |  | 只 |  | 10 | 或者主管总价*20% |  |  | 280
7 | 直接 |  |  | 只 |  | 10
8 | 过桥 |  |  | 只 |  | 25
9 | 外丝 | 6分 |  | 只 | 2 | 15 |  |  |  | 60
10 | 内丝直接 | 25 |  | 只 | 1 | 45 |  |  |  | 90
11 | 外丝活接 | 25 |  | 只 | 1 | 45 |  |  |  | 90
12 | 活接球阀 | 25 |  | 只 | 1 | 50 |  |  |  | 50
13 | 活接过滤球阀 | 25 |  | 只 | 1 | 75 |  |  |  | 75
14 | 压力表 |  |  | 只 |  | 100 |  |  |  | 0
16 | 保温管+绑带+扎带 | 25 |  | 米 | 35 | 8 |  |  |  | 280
17 | 加长烟管 |  |  | 米 |  | 300 |  |  |  | 0
18 | 烟管弯头 |  |  | 套 |  | 150 |  |  |  | 0
19 | 波纹管 | 6分 |  | 根 | 2 | 30 |  |  |  | 60
20 | 地暖温控线（材料+人工+线管) |  |  | 米 | 105 | 20 |  |  |  | 2100
22 | 安装调试费 |  |  | 路 | 9 | 100 |  |  |  | 900
小计 TOTAL | [9 empty] | 10093
系统总价 SUM OF THE SYSTEMS （不含税）:
大写:叁万玖仟玖佰陆拾叁元整（￥:39963.00 ）
折后优惠价：大写:贰万陆仟捌佰元整（￥:26800.00 ） 注：最终确定合同价为23000元。
附 注 | 1、地暖盘管的保护部分混凝土为：30-50MM厚（从保温苯板上计算）；该部分的混凝土材料购买、施工由装潢公司完成。 2、一个采暖炉配置一套进排气管；标准长度为1米和一个弯头（如需加长则另行收费） 3、地暖铺设方法严格按欧盟标准，即依次为保温隔热层、防潮及反射层、钢丝网、地热盘管、四道工序， 依照中华人民共和国行业标准—地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004、J365-2004进行施工； 4、盘管间距为16CM-20CM； 5、此系统足够供应日常的生活用水； 6、以上费用不包括混凝土和装饰层（地板或地砖）；

## 中央空调详单
品牌: | 格力 | 空调配置方案价格（一） |  | 一拖一风管机
房 间 | 面 积 | 室内机型号 | 设备冷量 | 数量 | 单价 | 金额
客厅 | 32 | FGR6.5/B | 小3匹 | 1 | 4600 | 4600
餐厅 | 12 | FGR2.6/B | 1匹 | 1 | 2550 | 2550
父母房 | 17 | FGR3.5/B | 1.5匹 | 1 | 2680 | 2680
书房 | 13 | FGR3.5/B | 1.5匹 | 1 | 2680 | 2680
二楼主卧 | 16 | FGR3.5/B | 1.5匹 | 1 | 2680 | 2680
安装材料费用 | （包括安装费，铜管，出回风口,检修口，其他材料） |  |  |  | 5000 | 5000
备注：每台含6米管子，加长另收 | [5 empty] | 20190
合计
品牌: | 格力 | 空调配置方案价格（二） |  | 直流变频多联机
房 间 | 面 积 | 室内机型号 | 设备冷量 | 数量 | 单价 | 金额
客厅 | 32 | GMV-R63P/Na | 2匹 | 1 | 3400 | 3400
餐厅 | 12 | GMV-R25P/Na | 1匹 | 1 | 1980 | 1980
父母房 | 17 | GMV-R36P/Na | 1.5匹 | 1 | 2100 | 2100
书房 | 13 | GMV-R25P/Na | 大1匹 | 1 | 1980 | 1980
二楼主卧 | 16 | GMV-R32P/Na | 1.5匹 | 1 | 2050 | 2050
主 机 |  | GMV-Pd160W/Na | 6匹 | 1 | 16800 | 16800
安装材料费用 | （包括安装费，铜管，出回风口,检修口，其他材料） |  |  |  | 5500 | 5500
备注：每台含6米管子，加长另收 | [5 empty] | 33810
合计
品牌: | 格力 | 空调配置方案价格（三） |  | 智能多联机组
房 间 | 面 积 | 室内机型号 | 设备冷量 | 数量 | 单价 | 金额
客厅 | 32 | GMV-J65P/DL | 小3P | 1 | 2200 | 2200
餐厅 | 12 | GMV-J25P/DL | 1P | 1 | 1300 | 1300
父母房 | 17 | GMV-J35P/DL | 1.5P | 1 | 1450 | 1450
书房 | 13 | GMV-J35P/DL | 1.5P | 1 | 1450 | 1450
主 机 |  | GMV-J150W4/D | 6P | 1 | 10100 | 10100
二楼主卧 | 16 | FGR3.5/B | 1.5匹 | 1 | 2680 | 2680
安装材料费用 | （包括安装费，铜管，出回风口,检修口，其他材料） |  |  |  | 5500 | 5500
备注：每台含6米管子，加长另收 | [5 empty] | 24680
备注：
1、本方案不含空调配电部分材料人工费，空调供电部分由客户方负责，我方提供技术规格。
2、本方案不含空调室外机水泥平台或特殊支架费用。
杭州威灵电器有限公司
联系：18958013012金
2011-03-26
注：最后选的是格力一拖一风管机的方案，安装完后算上多加的铜管等材料，总价是21150元。

## 淘宝网购详单
品名 | 价格 | 地址
按购买时间排列 |  | 链接中有的商品已下架，有的价格已调整，具体可联系商家确认
索尼2.1蓝牙音响 | 2300 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=7697949755
飞利浦苹果DOCK音响 | 988 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=7922481058&prt=1328627139126&prc=1
飞利浦吸尘器 | 299 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=2252626730
飞利浦5.1蓝光3D家庭影院 | 4100 | http://item.beta.taobao.com/item.htm?id=3490121147
创维42寸LCD液晶彩电 | 2660 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=12776224465
奥普浴霸1 | 235 | http://item.beta.taobao.com/item.htm?id=3377688440
奥普浴霸2 | 245 | http://item.beta.taobao.com/item.htm?id=3377688440
客厅沙发（直位+贵妃位+单人位） | 5764 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=7464412546
格兰仕微波炉 | 599 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=13162015195
奥汀堡电视柜 | 1398 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=13864220768
奥汀堡陈设柜 | 1150 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=12716743402
奥汀堡边柜 | 1050 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=13029674392
奥汀堡餐桌椅（一桌六椅） | 4000 | http://trade.taobao.com/trade/detail/tradeSnap.htm?tradeID=105001254793097
奥汀堡书桌椅1 | 1200 | http://trade.taobao.com/trade/detail/tradeSnap.htm?tradeID=106702470993097
奥汀堡书桌椅2 | 1999 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=12475286175
日式小三人沙发 | 799 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=9102749002
沙发床 | 799 | http://item.taobao.com/item.htm?id=13205371719
欧式双人沙发 | 1199 | http://item.tmall.com/item.htm?id=12549254824
欧式单人沙发 | 880 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=10144509321
床上用品六件套1 | 347 | http://item.tmall.com/item.htm?id=12312003936
床上用品六件套2 | 613 | http://item.tmall.com/item.htm?id=13119913862
TCL 46寸3D蓝光LED彩电 | 4999 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=13019447490
鸟巢吊篮 | 880 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=13007864732
户外桌椅（香蕉伞+一桌四椅） | 1750 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=13092876576
户外桌椅（一桌两椅） | 1050 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=12768067182
防水卷纸架 | 18 | http://item.beta.taobao.com/item.htm?id=12494031175
全铜刮胡镜6寸 | 58 | http://item.beta.taobao.com/item.htm?id=12476614427
简约镜前灯 | 79.5 | http://item.taobao.com/item.htm?id=4594035143
欧式台灯1 | 99.5 | http://item.beta.taobao.com/item.htm?id=10601227633
欧式台灯2 | 134.5 | http://item.beta.taobao.com/item.htm?id=8453819851
飘窗垫1 | 33 | http://item.beta.taobao.com/item.htm?id=13080612408
飘窗垫2 | 14.9 | http://item.beta.taobao.com/item.htm?id=9794635547
书房地毯 | 64 | http://item.beta.taobao.com/item.htm?id=13754048378
床垫 | 599 | http://item.taobao.com/item.htm?c_b=1&id=13694795245
玄关柜 | 948 | http://item.beta.taobao.com/item.htm?id=13139420059
23框照片墙 | 168 | http://item.tmall.com/item.htm?id=10381675294
客厅地毯1.6*2.3米 | 500 | http://item.beta.taobao.com/item.htm?id=7038141466
主卧地毯2*3米 | 780 | http://item.beta.taobao.com/item.htm?id=8274389350
欧式美女烛台 | 76.4 | http://item.beta.taobao.com/item.htm?id=9377319034
欧式仿古电话机 | 172.6 | http://item.beta.taobao.com/item.htm?id=9354383242
圣诞麋鹿烛台摆件 | 258 | http://item.beta.taobao.com/item.htm?id=13868616932
宜家代购平织地毯 | 199 | http://item.beta.taobao.com/item.htm?id=8054811107
简欧穿衣镜 | 249.5 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=13304871215
摩瑞尔离子塔 | 437 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=2960885502
摩瑞尔离子舱 | 230 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=10856116840
XBOX体感套餐 | 3800 | http://item.beta.taobao.com/item.htm?spm=110-FjX-2dAuq.3My7-1QM54.4-47EYfO&id=9751312558
欧式装饰画四幅 | 323 | http://item.beta.taobao.com/item.htm?id=12932823761
欧式静音挂钟 | 48.99 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=10883769770
欧式铁艺壁挂花架（中号） | 26 | http://item.taobao.com/item.htm?id=9858877933
阳台栏杆壁挂式花架（小号） | 4.8 | http://item.taobao.com/item.htm?id=9916411777
欧式铁艺壁挂式花篮 | 28 | http://item.taobao.com/item.htm?id=4111829721
欧式铁艺鸟笼（大号） | 460 | http://item.taobao.com/item.htm?id=12262463554
合计 | 51112.69